## Feuil1
Planning					A prevoir
Type	Catégorie	Titre	Description	Date	Temps estimé	Dans les temps	Avancer de la tache					Type	Catégorie	Titre	Description	Date	Dans les temps	Avancer de la tache
Taches	React	Finir OpenClassroom PII Chap 3	/	03/05/2022	1 heure					Taches	React	Finir OpenClassroom PII Chap 3	/	03/05/2022
Taches	React	Finir OpenClassroom PII Chap 4	/	03/05/2022	1 heure
Taches	React	Finir OpenClassroom PII Chap 5	/	03/05/2022	1 heure
Jalon	React	Finir OpenClassroom PII	QUIZZ - PII chap 6	03/05/2022	10 minutes					Jalon	React	Fin tuto React OpenClassroom	/
Taches	React	Finir OpenClassroom PIII Chap 1	/	04/05/2022	1 heure					Jalon	React	Test à la suite du tuto OpenClassroom
Taches	React	Finir OpenClassroom PIII Chap 2	/	05/05/2022	1 heure					Taches	React / Node-Red	Test Liaison Node-Red <-> React
Jalon	React	Fin tuto React OpenClassroom	-Ecrire un récapitulatif pour Sofiane -Montrer le site de fin du tuto OC à Sofiane
Jalon	React	Test à la suite du tuto OpenClassroom
Taches	React / Node-Red	Test Liaison Node-Red <-> React