## Leon
Planning | [8 empty] | A prevoir
N° | Type | Catégorie | Titre | Description | Date | Temps estimé | Dans les temps | Avancé de la tache | Type | Catégorie | Titre | Description | Date | Dans les temps | Avancer de la tache
T1 | Taches | React | OpenClassroom PII Chap 3 | / | 2022-05-03 | 1 heure |  |  | Taches | React | Finir OpenClassroom PII Chap 3 | / | 2022-05-03
T2 | Taches | React | OpenClassroom PII Chap 4 | / | 2022-05-03 | 1 heure
T3 | Taches | React | OpenClassroom PII Chap 5 | / | 2022-05-03 | 1 heure
J1 | Jalon | React | OpenClassroom PII | QUIZZ - PII chap 6 | 2022-05-03 | 10 minutes |  |  | Jalon | React | Fin tuto React OpenClassroom | /
R1 | Réunion | PROF | Reunion - ENSISA - Lauffenburger/Orjuela | / | 2022-05-04 | 1 heure
T4 | Taches | PROF | Recap reunion prof | envoyer à l'INSA ? | 2022-05-04 | 10 minutes
T5 | Taches | React | OpenClassroom PIII Chap 1 | / | 2022-05-04 | 1 heure |  |  | Jalon | React | Test à la suite du tuto OpenClassroom
T6 | Taches | React | OpenClassroom PIII Chap 2 | / | 2022-05-05 | 1 heure |  |  | Taches | React / Node-Red | Test Liaison Node-Red <-> React
T7 | Taches | React | OpenClassroom PIII Chap 3 | / | 2022-05-05 | 1 heure
J2 | Jalon | React | OpenClassroom PIII | QUIZZ - PIII chap 4 | 2022-05-03 | 10 minutes
T8 | Taches | React | Ecrire recapitulatif du tuto OC à Sofiane sur Discord | / | 2022-05-05 | 20 minutes
J3 | Jalon | React | Fin tuto React OpenClassroom | -Ecrire un récapitulatif pour Sofiane -Montrer le site de fin du tuto OC à Sofiane -Quizz Final REACT | 2022-05-07 | 30 minutes
T9 | Taches | React | Test à la suite du tuto OpenClassroom | Tester de mettre serveur React / NPX /NPM sur le vps et voir si je peux y avoir acces avec mon pc | 2022-05-07 | 2 heures
J4 | Jalon | React | Montrer Test rapide sois meme à Sofiane | Montrer interaction React / VPS à Sofiane | 2022-05-07 | 30 minutes
T10 | Taches | React / Node-Red | Test Liaison Node-Red <-> React | Maintenant que le React et le node red sont sur le meme serveur. Essayer de les faire communiquer ensemble. | 2022-05-07 | 1 heures
T11 | Taches | Note - Design - Dessin | Reflexion sur l'UI et le fonctionnement de l'appli | Continuer ce que j'ai déjà debuté. Mais aussi avoir une reflexion plus global. Peut etre continuer par passer par le dessin. Mais passer a l'ecrit sous forme de liste ou en expliquant de façon itérative comment c'est sence marcher peut etre une solution. Ou sinon on continue de penser comme j'ai deja fait: comment on va faire marcher le systeme du coté interface web utilisateur pour lui donner les info et tout et ainsi decortiquer notre systeme et son fonctionnement. | 2022-05-09 | 2 heures
J5 | Jalon | Note - Design | Reflechir au fonctionnement avec Sofiane | pareil qu'au dessus mais avec sofiane une fois que l'on a tous les deux reflechis a une solution de notre coté | 2022-05-09 | 2 heures (logiquement le reste de la matiné)
R2 | Réunion | INSA / ENSISA | Réunion INSA / ENSISA | - Mise à jour INSA - Mise à jour ENSISA - Mise au point d'un agenda Léon lead la réunion | 2022-05-10 | 2 heures